## Sheet1
Tester | Buì Duy Thanh
Sprint | Estimation (Hrs) | Times | Start Date | End Date | Work | Estimation (Hrs) | Times | Start Date | End Date | Work
1 | 2 | 09:00-11:00 | 2022-03-29 | 2022-03-29 | Write 46 test case | 1 | 09:00-11:00 | 2022-04-12 | 2022-04-12 | Test 46 test case
| 2 | 10:00-12:00 | 2022-03-30 | 2022-03-30 | Write 55 test case |  | 10:00-12:00 | 2022-04-13 | 2022-04-13 | Test 55 test case
| 3 | 15:00-18:00 |  |  | Write 65 test case |  | 15:00-18:00 |  |  | Test 65 test case
2 | 2 | 09:00-11:00 | 2022-04-02 | 2022-04-02 | Write 50 test case | 2 | 09:00-11:00 | 2022-04-16 | 2022-04-16 | Test 50 test case
| 2 | 10:00-12:00 | 2022-04-03 | 2022-04-03 | Write 50 test case |  | 10:00-12:00 | 2022-04-17 | 2022-04-17 | Test 50 test case
| 2 | 15:00-17:00 |  |  | Write 50 test case |  | 15:00-17:00 |  |  | Test 50 test case
3 | 2 | 09:00-11:00 | 2022-04-04 | 2022-04-04 | Write 35 test case | 3 | 09:00-11:00 | 2022-04-18 | 2022-04-18 | Test 35 test case
| 1 | 16:00-17:00 |  |  | Write 20 test case |  | 16:00-17:00 |  |  | Test 20 test case
| 2 | 09:00-11:00 | 2022-04-05 | 2022-04-05 | Write 38 test case |  | 09:00-11:00 | 2022-04-19 | 2022-04-19 | Test 38 test case